## Journal
date | Temps | type de travail | description | type de travail | somme
22.04.2026 | 7:00 | Documentation | Création du cahier des charges | Cours | 0 | 0% | Plannification | 2.5
27.04.2026 | 2:30 | Plannification | Création de la plannification global du projet avec les différents sprints | Plannification | 2.5 | 4.688% | Recherche | 7.5
30.04.2026 | 3:00 | Documentation | Réedition du cahier des charges | Recherche | 7.5 | 14.06% | Documentation | 22.3333
30.04.2026 | 2:00 | Documentation | Création du dépot GitHub, arboressance du projet et README | Documentation | 22.3333 | 41.88% | Tests | 1
30.04.2026 | 2:00 | Recherche | Recherche de protocol de comm. + recherche sur le projet | Programmation | 0 | 0% | Prototypage | 20
01.05.2026 | 3:00 | Recherche | Recherche de composants | Tests | 1 | 1.875% | Somme | 53.3333
01.05.2026 | 3:00 | Documentation | Documentation des composant séléctionnés | Prototypage | 20
01.05.2026 | 1:00 | Recherche | Recherche des composant chez distributeur | Présentation | 0 | 0%
01.05.2026 | 0:30 | Documentation | Création d'une liste de composant avec prix | Somme | 53.3333 | 100%
2026-05-04 | 2:00 | Prototypage | Ajout des différentes librairies sur KiCad
2026-05-04 | 4:00 | Prototypage | Création d'une librairie de composants pour le projet | Temps restant | 21.6667
2026-05-04 | 1:30 | Prototypage | Circuit d'alimentation avec schéma + liste de matériel
2026-05-05 | 3:00 | Prototypage | Refonte de l'alimentation + norme EN 55032 Classe B
2026-05-05 | 0:20 | Documentation | Ajout de toutes les documentation + prix des composants
2026-05-06 | 1:30 | Documentation | Documentation technique du schéma du prototype
2026-05-06 | 8:00 | Prototypage | Placement des composant, routage sur le PCB du prototype
2026-05-07 | 2:00 | Documentation | Documentation de l'implémentation du prototypage
2026-05-07 | 1:30 | Prototypage | Discution avec JET (ELT2) pour l'impression de la carte
2026-05-07 | 1:00 | Tests | Correction de la violation de la RDC.
2026-05-07 | 1:30 | Recherche | Recherche de solution pour le software
2026-05-07 | 2:30 | Documentation | Documentation des différents choix pour le software
2026-05-17 | 0:30 | Documentation | Commande mouser

## SommeParJours
date | somme
22.04.2026 | 7:00
27.04.2026 | 2:30
30.04.2026 | 7:00
01.05.2026 | 7:30
2026-05-04 | 7:30
2026-05-05 | 3:20
2026-05-06 | 9:30
2026-05-07 | 8:30
2026-05-17 | 0:30
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
| 0:00 | 0:00
| 0:00 | 0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Plannification
Phases | Tâche | 22.04.2026 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | 07.05.2026 | 11.05.2026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 28.05.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 18.06.2026
H |  | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5
S | Sprints | Conception Matérielle (27h) |  |  |  |  | Développement Logiciel (16h) | [5 empty] | Tests, Validation et Livrables (27h) | [5 empty] | 75
Documentation | Plannification | [17 empty] | Absence : | 18.05.26 à 22.05.26 : IFA Formation
Cahier des charges
Plannification
Documentation technique
Conception | Choix des composants
Schéma électronique
Implémentation
Tests fonctionnements prototype
Développement logiciel | Arch. de communication (API et automate)
Arch trammes
Schéma de données (stockage)
Librairie RFID
Dév. logiciel embarqué
Tests, Validation et Livrables | Tests globaux
Debug
Schéma électrique final + PCB
Impression PCB + assemblage
Création boitier
Création présentation
Finalisation des livrables (archive du projet)
Jalons | Présentation
Planifié
| Remise du travail complet | [17 empty] | Dans les temps
Retard
[19 empty] | 2026-06-12 | réédition des documents
[19 empty] | 17 | présentation
[19 empty] | 18 | finaliser projet

## PlanificationExemple (hidden)
Phases | Tâche | Mois | Octobre | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Février
|  | S | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 semaines à 5 périodes
Étude des besoins | Organigramme | [16 empty] | De octobre 2025 à janvier 2026
| Service réseau | [16 empty] | Remise : 11.02.2026
Présentation : ?
| Nombre de nœuds | [16 empty] | Remédiation : ?
Sécurité
Conception Logique | Topologie logique
Plan d'adressage IPv4 et IPv6
Planification du projet
Analyse impl. | Plan physique
Liste de matériels
Mise en place de la sécurité
Simulation | Création du réseau sur packet tracer
Test du réseau
Debug du réseau + checklist
Documentation | Journal de travail
Documentation
| Préparation a la présentation | [17 empty] | Planifiée
Effective